## Slide 1
Attuazione e gestione di progetto nell’ambito del Programma INTERREG V-A Italia Malta: ammissibilità delle spese, attività di monitoraggio e rendicontazione, regole per le attività di informazione e comunicazione
Seminario Online
4 Febbraio 2021
Segretariato Congiunto
Piazza Luigi Sturzo, 36 - 90139 Palermo (IT)
Tel +39 091 7070243 / 186 / 059 - Fax +39 091 7070054
E-mail: stc.italia-malta@regione.sicilia.it
www.italiamalta.eu

## Slide 2: TEMATICHE PRINCIPALI
1 ora
Obblighi del Capofila
Rendicontazione delle spese, controlli di primo livello, presentazione della domanda di rimborso (procedura);
Ammissibilità delle spese;
Tipologia di spese;
Criteri specifici di ammissibilità;
Autorizzazione dell’AdG;
Spese non ammissibili;
Documenti necessari per I controlli di 1° livello;
Regole sulla comunicazione ;
20 minuti Q & A – Domande e Risposte
Pausa di 15 minuti
1 ora
Termine per la presentazione della rendicontazione
Allegati in supporto alla rendicontazione delle spese di cui si chiede il rimborso
Richiesta di pagamento anticipato sino al 50%
Sistema di monitoraggio del progetto
20 minuti Q & A – Domande e Risposte

## Slide 3: PERCHE’ UNA SESSIONE INFORMATIVA SULLA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
Chiarire i principali doveri dei PP e del LP in merito agli adempimenti finanziari e amministrativi del progetto;
Chiarire le regole principali di una sana gestione finanziaria in relazione agli obblighi derivanti dal Contratto di Sovvenzione;
Chiarire il corretto funzionamento del Sistema di monitoraggio del progetto;
Migliorare la procedura di rendicontazione in maniera da permettere al CPL di verificare velocemente e senza alcun ritardo le spese;
Evitare il rischio di disimpegno al 31 Dicembre 2021 e al 2022.

## Slide 4: CONTRIBUTI
Il programma INTERREG V-A Italia Malta prevede un contributo FESR ( e CN per i beneficiari IT ) come rimborso di spese a fronte delle seguenti condizioni:
Che le spese di un beneficiario (LP e PP) siano correttamente rendicontate e verificate dal Controllore di Primo Livello;
Che il LP validi la verifica del CPL e inserisca tali spese all’interno della Domanda di rimborso;
Che AdG\SC validino positivamente la Domanda di rimborso.

## Slide 5: STRUTTURA DEL PROGETTO
Obblighi del Capofila
Coordinamento del progetto coerentemente con il principio di sana gestione finanziaria, es. coerentemente con i principi di economicità, efficacia ed efficienza;
Essere l’unico punto di contatto per l’Autorità di Gestione, il Segretariato Congiunto e l’Autorità di Certificazione;
Coordinamento di tutti i beneficiari all’interno del progetto.

## Slide 6: STRUTTURA DEL PROGETTO
Il Capofila esegue le seguenti funzioni:
Assicura che le spese rendicontate da tutti i beneficiari corrispondano all’attuazione del progetto e con le attività concordate da tutti i beneficiari
Assicura che le spese rendicontate dagli altri beneficiari sono state verificate dai controllori
Assicura che gli altri beneficiari ricevano il totale ammontare del fondo quanto più velocemente possibile. Nessun importo dovrà essere dedotto o trattenuto e nessuna specifica commissione o altri importi che possano ridurre le somme allocate dovranno essere caricate sui beneficiari
Informa i partner circa il risultato della fase istruttoria così come delle decisioni prese dal Comitato di Sorveglianza/Comitato Direttivo. Informa altresì l’Autorità di Gestione sulla accettazione delle modifiche e disposizioni adottate
Organizza il lancio del progetto coordinato e assicura che le attività siano implementate in linea con le modalità ed il cronoprogramma indicati nel formulario
Informa l’Autorità di Gestione della data di lancio del progetto
Assicura l’Autorità di Gestione che verrà applicato un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata
Informa regolarmente l’Autorità di Gestione sull’avanzamento finanziario, amministrativo, e fisico del progetto che è essenziale all’implementazione del sistema di monitoraggio
E’ responsabile dell’avanzamento del progetto in termini di implementazione fisica e , in particolare, è responsabile per la quota FESR garantita dall’Autorità di Gestione
E’ anche responsabile nei confronti dell’AdG per il recupero delle somme allocate in caso di irregolarità.

## Slide 7: RENDICONTAZIONE DELLE SPESE, CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO, PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI RIMBORSO
Fase 1
Lancio delle procedure amministrative per l’acquisto di beni e servizi
Registrazione degli affidi (contratti, lettere di ordini) all’interno del sistema Ulysses
CHI
COSA
QUANDO
B
Pagamento dei servizi forniti (ricevute e/o documenti equivalenti )
Registrazione dei pagamenti all’interno del sistema Ulysses
Presentazione della rendicontazione e del Rapporto Tecnico Allegato 4 al CPL usando solo Ulysses
Fase 2
B
Fase 3
CPL
Fase 5
LP
Fase 6
SC
Fase 7
AdG
Fase 8
LP
Inizio delle procedure di CPL - 100% per le amministrative (desk) e in loco su base campionaria
Richiesta di eventuale documentazione aggiuntiva
Conclusione dei controlli in 30 giorni (rilascio del certificate di controllo + Check list) al Beneficiario
Verifica l’ottemperanza e la coerenza delle spese realmente affrontate dal partner con gli obiettivi di Progetto. Definisce la DdR e compila l’Allegato 5 Rapporto Tecnico del Progetto
Presenta la domanda di rimborso DdR al SC
Il SC e l’AdG validano la correttezza della DdR
L’AdG procede con le procedure amministrative per i pagamenti
Il LP procede con le procedure amministrative per il rimborso dei fondi ai partner
B
Fase 4
I Partner di Progetto, attraverso Ulysses, trasmetteranno al Capofila i dati relativi alle spese validate dai controllori di ogni paese

## Slide 8: CRITERI PER AMMISSIBILITA’ DELLE SPESE 1/5
PERIODO E AREA DI ELIGIBILITA’
DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DI SPESE E PAGAMENTI
TIPOLOGIA DI SPESE
CRITERI SPECIFICI DI ELIGIBILITA’

## Slide 9: CRITERI PER AMMISSIBILITA’ DELLE SPESE 2/5
PERIODO E AREA DI ELIGIBILITA’
Periodo: l’arco temporale all’interno quale le spese devono essere definitivamente pagate e che garantisce il diritto al rimborso di tali spese Dalla data di inizio del progetto fino a 40 giorni successivi alla data di chiusura del progetto
Area: l’area di cooperazione geografica che rende i beneficiari ammissibili a ricevere il contributo dal Programma
Area di elegibilità:
PER L’ITALIA: la regione Sicilia
PER MALTA: l’intero territorio

## Slide 10: CRITERI PER AMMISSIBILITA’ DELLE SPESE 3/5
DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI
Documenti giustificativi- Spese
Documenti giustificativi- Pagamenti
Documenti che permettono di provare l’effettività della spesa, come:
Fatture o ricevute
Documenti di contabilità equivalenti
Documenti che permettono di provare l’effettività della spesa, come:
Ordini di pagamento ricevuti dalla banca beneficiaria ricevente e\o tesoreria.
Trasferimenti bancari che mostrano l’ammontare ed il nome del beneficiario, accompagnati da una dichiarazione bancaria che conferma l’effettivo e definitivo esborso finanziario
1
2

## Slide 11: CRITERI PER AMMISSIBILITA’ DELLE SPESE 4/5
IMPORTANTE
In ordine a evitare casi di doppio finanziamento, il beneficiario deve annullare tutti i documenti originali giustificativi delle spese (fatture, ricevute etc) con un timbro che riporta:
“Spesa sostenuta con i Fondi del programma di cooperazione INTERREG V-A Italia-Malta nell’ambito del Progetto __________________ cod. no. __________________ per un importo esposto a rendiconto di
€. _________________ rendicontazione n. __________________. CUP n°_______________________________;

## Slide 12: CRITERI PER AMMISSIBILITA’ DELLE SPESE 5/5
TIPOLOGIE DI SPESA
Le spese devono essere classificate in una delle seguenti tipologie di spesa:
  Costi del personale (forfetarie solo per i progetti ricadenti nell’asse II)
  Spese d'ufficio e amministrative (forfetarie)
  Spese di viaggio e soggiorno
  Costi per consulenze e servizi esterni
  Spese per attrezzature
  Spese per infrastrutture

## Slide 13: SPECIFICI CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 1/2 1/2
Essere strettamente riferibile alle attività previste nell’Application Form approvato dal CD e risultare direttamente funzionale al raggiungimento degli obiettivi del progetto
Essere sostenuta in ottemperanza della normativa in vigore in tema di contabilità e dei singoli regolamenti di contabilità dei Beneficiari
In caso di trattativa diretta una “ricerca di mercato” informale è acquisita come prova dal Beneficiario, in modo da assicurare la sana gestione economica e finanziaria della spesa sostenuta nell’ambito del Programma INTERREG V-A Italia-Malta
Essere di ragionevole importo e rispettare tutti i principi di sana gestione finanziaria, allocazione delle risorse e gestione dei costi.

## Slide 14: SPECIFICI CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 2/2
deve essere definitivamente iscritta e tracciata nella contabilità generale del Beneficiario (senza possibilità di recupero) e chiaramente identificabile e distinguibile dalle spese sostenute per le attività di altra natura
deve essere supportata da una relazione Tecnica-Amministrativa che specifichi dettagliatamente la connessione tra la spesa rendicontata e le relative attività di progetto/output cui si riferisce (pertinenza e conformità della spesa alle attività/output di progetto)
IMPORTANTE
Tutti i beneficiari il cui status è differente da soggetto pubblico devono pubblicare sul sito web www.italiamalta.eu tutte le procedura di evidenza pubblica per l’acquisizione di risorse umane interne ed esterne, in modo da garantire partecipazione, trasparenza e il rispetto del principio di imparzialità

## Slide 15: QUALI DOCUMENTI SERVONO PER IL CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO
Atti e fatti amministrativi e contabili a partire dall’espletamento delle procedure di evidenza pubblica per la selezione dei prestatori fino alla documentazione probatoria delle spese definitivamente sostenute
Atti giuridicamente vincolanti (contratti, atti convenzionali, note d’ordinazione, note incarico, ecc.)
Documentazione giustificativa per spese e pagamenti
1
2
3
Documentazione giustificativa (timesheet, fogli contabili etc.) atta a giustificare la metodologia usata e chiarire I metodi di calcolo
4
Copie di tutto il materiale pubblicitario e di prodotti della comunicazione realizzati e\o foto dei prodotti di grande misura.
5

## Slide 16: AUTORIZZAZIONE DELL’AdG 2/2
Missioni all’esterno dell’area di cooperazione
Le missioni all’esterno dell’area di cooperazione ma nel territorio Europeo devono essere preventivamente autorizzate dall’AdG\SC attraverso una specifica richiesta inviata dal LP all’AdG
Le spese non sono ammissibili se non sono preventivamente autorizzate
Missioni esterne al territorio Europeo
Come regola generale, le missioni all’esterno del territorio Europeo non sono ammissibili.

## Slide 17
CATEGORIE DI SPESA – COSTI DEL PERSONALE
COSA
pagamenti salariali relativi alle attività che l'ente non svolgerebbe se l'operazione in questione non fosse intrapresa, fissati in un contratto di lavoro
qualsiasi altro costo direttamente collegato al pagamento dello stipendio sostenuto e pagato dal datore di lavoro, come le tasse sul lavoro e la sicurezza sociale, comprese le pensioni, purché siano fissate in un documento di lavoro o per legge; in conformità con la legislazione di cui al documento di lavoro e con le pratiche standard del paese e / o dell'organizzazione in cui il singolo membro del personale lavora effettivamente; non recuperabile dal datore di lavoro.
COME
Tempo Pieno
Part-Time
1 hr di lavoro = costo lordo del lavoro annuo/1.720

## Slide 18
CATEGORIE DI SPESA –SPESE D'UFFICIO E AMMINISTRATIVE
a) canone di locazione degli uffici;
b) assicurazioni e imposte relative agli edifici che ospitano il personale e alle attrezzature d'ufficio (ad esempio, assicurazioni incendio, furto);
c) consumi per le utenze (ad esempio, elettricità, riscaldamento, acqua);
d) forniture per ufficio;
e) contabilità generale all'interno dell'organizzazione beneficiaria;
f) archivi;
g) manutenzione, pulizie e riparazioni;
h) sicurezza;
i) sistemi informatici;
j) comunicazione (ad esempio, telefono, fax, Internet, servizi postali, biglietti da visita);
k) spese bancarie di apertura e gestione del conto o dei conti, qualora l'attuazione dell'operazione richieda l'apertura di un conto separato;
l) oneri associati alle transazioni finanziarie transnazionali.

## Slide 19
CATEGORIE DI SPESA – COSTI DI VIAGGIO E DI SOGGIORNO
a) spese di viaggio (ad esempio, biglietti, assicurazioni di viaggio e assicurazione auto, carburante, rimborso auto chilometrico, pedaggi e spese di parcheggio);
b) spese di vitto;
c) spese di soggiorno;
d) spese per i visti;
e) indennità giornaliere.
ATTENZIONE
Ammissibili, se previste da regolamenti/circolari interne
Le spese analoghe effettuate da esperti e prestatori di servizi esterni rientrano nei “costi per consulenze e servizi esterni”
Si applicano le norme nazionali maltesi per i beneficiari maltesi

## Slide 20
CATEGORIE DI SPESA – COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI
a) studi o indagini (ad esempio, valutazioni, strategie, note sintetiche, schemi di progettazione, manuali);
b) formazione;
c) traduzioni;
d) sistemi informatici e creazione, modifiche e aggiornamenti di siti web;
e) attività di promozione, comunicazione, pubblicità o informazione collegate a un'operazione;
f) gestione finanziaria;
g) servizi correlati all'organizzazione e attuazione di eventi o riunioni (compresi canoni di locazione, servizi di catering o di interpretazione);
h) partecipazione a eventi (ad esempio, quote di iscrizione);
i) servizi di consulenza legale e servizi notarili, consulenza tecnica e finanziaria, altri servizi di consulenza e contabili;
j) diritti di proprietà intellettuale;
k) verifiche di cui all'articolo 125, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1299/2013;
l) garanzie fornite da una banca o da un altro istituto finanziario, ove prescritte dalla normativa nazionale o dell'Unione o da un documento di programmazione adottato dal comitato di sorveglianza;
m) spese di viaggio e soggiorno di esperti, oratori, presidenti di riunione e prestatori di servizi esterni;
n) altre consulenze e servizi specifici necessari per le operazioni

## Slide 21
CATEGORIE DI SPESA – SPESE PER ATTREZZATURE
a) attrezzature per ufficio;
b) hardware e software;
c) mobilio e accessori; strumenti e macchinari;
d) apparecchiature di laboratorio;
e) strumenti e macchinari;
f) attrezzi o dispositivi;
g) veicoli;
h) altre attrezzature specifiche necessarie per le operazioni.
SECONDA-MANO
nessun'altro contributo è stato ricevuto dai fondi SIE
È conforme alle operazioni e agli standard accettati
il suo prezzo non supera il prezzo generalmente accettato sul mercato

## Slide 22
CATEGORIE DI SPESA – COSTI DI INFRASTRUTTURA
a) infrastrutture che forniscono servizi di base ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente, dei trasporti e TIC;
b) infrastrutture sociali, sanitarie, di ricerca, di innovazione, economiche ed educative;
c) infrastrutture di ridotte dimensioni, tra cui infrastrutture per la cultura e il turismo sostenibile, servizi alle imprese, sostegno a organismi di ricerca e innovazione e a investimenti in tecnologie e nella ricerca applicata nelle imprese;
d) la condivisione di strutture e risorse umane e tutti i tipi di infrastrutture a livello transfrontaliero.
ATTENZIONE
Sono ammissibili se sono direttamente collegati agli obiettivi del progetto
Qualora l'attività venga esternalizzata al di fuori dell'UE entro 10 anni, il beneficiario rimborserà
Proprietà del beneficiario da almeno 5 anni

## Slide 23: SPESE NON - AMMISSIBILI
gli interessi passivi;
l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata.
l’IVA recuperabile;
le ammende, le penali e le spese per controversie legali e di contenzioso;
i costi dei regali, ad eccezione di quelli di valore unitario non superiore ai 50 EUR ove connessi ad attività di promozione, comunicazione, pubblicità o informazione;
i costi connessi alle fluttuazioni del tasso di cambio.
la disattivazione o la costruzione di centrali nucleari
gli investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE
la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco
le imprese in difficoltà, come definite secondo le regole dell'Unione in materia di aiuti di Stato
gli investimenti in infrastrutture aeroportuali tranne quelli connessi alla protezione dell'ambiente o accompagnati da investimenti necessari a mitigare o ridurre il loro impatto ambientale negativo

## Slide 24: ANTICIPAZIONI DI PAGAMENTO FINO AL 50%
I PP italiani devono presentare una richiesta formale di pagamento anticipato al LP fino al 50% del FESR + Contributo Nazionale del loro budget
I PP maltesi devono presentare una richiesta formale di pagamento anticipato al LP fino al 50% del FESR del loro budget;
Il LP presenta all'AG una richiesta formale di pagamento anticipato per l'intero progetto, vale a dire fino al 50% del FESR per tutti i PP e fino al 50% del Contributo Pubblico Nazionale per i PP italiani
IMPORTANTE
Assicurazione/Fidejussione bancaria

## Slide 25: SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DEI RENDICONTI
N. | DAL | AL | MESI | CONVALIDA DEI CONTROLLORI DA FORNIRE DA | LP RICHIESTA DI RIMBORSO DA PRESENTARE DA
1 | Data di inizio attività | 29/02/2021 | 3 | 31/03/2021 | 30/04/2021
2 | 01/03/2021 | 31/05/2021 | 3 | 30/06/2021 | 31/07/2021
3 | 01/06/2021 | 31/08/2021 | 3 | 30/09/2021 | 31/10/2021
4 | 01/09/2021 | 30/11/2021 | 3 | 17/12/2021 | 21/12/2021
5 | 01/12/2021 | 29/02/2022 | 3 | 31/03/2022 | 30/04/2022
6 | 01/03/2022 | 31/05/2022 | 3 | 30/06/2022 | 31/07/2022
7 | 01/06/2022 | 31/08/2022 | 3 | 30/09/2022 | 31/10/2022
8 | 01/09/2022 | 30/11/2022 | 3 | 17/12/2022 | 21/12/2022
9 | 01/12/2022 | 29/02/2023 | 3 | 31/03/2023 | 30/04/2023
10 | 01/03/2023 | 31/05/2023 | 3 | 30/06/2023 | 31/07/2023
11 | 01/06/2023 | 31/08/2023 | 3 | 30/09/2023 | 31/10/2023
12 | 01/09/2023 | 30/11/2023 | 3 | 17/12/2023 | 21/12/2023
13 | 01/12/2023 | 29/02/2024 | 3 | 31/03/2024 | 30/04/2024

## Slide 26: REGOLE PER LA COMUNICAZIONE – LOGO
INTERREG
è il marchio identificativo della Cooperazione Territoriale Europea, condiviso di comune accordo dalla maggior parte dei programmi di cooperazione in Europa
Sono inclusi tutti gli elementi obbligatori previsti dal Reg. (EU) n. 1303/2013
Pronto da essere adattato dai progetti che seguono le indicazioni del “Manuale di Immagine Coordinata”
VANTAGGI

## Slide 27: COMMUNICATION RULES – LOGO

## Slide 28: COMMUNICATION RULES – LOGO

## Slide 29: REGOLE PER LA COMUNICAZIONE – ICONE SPECIFICHE
ICONE SPECIFICHE E COLORI
Per identificare immediatamente gli obiettivi tematici del programma a cui i progetti contribuiscono
Occupazione e mobilità dei lavoratori
MEN - EXCELLENT MEDITERRANEAN NET
MOVE ON - Mobilità transfrontaliera attraverso l’erogazione di voucher
PROGETTI

## Slide 30: REGOLE PER LA COMUNICAZIONE – ICONE SPECIFICHE
ICONE SPECIFICHE E COLORI
Per identificare immediatamente gli obiettivi tematici del programma a cui i progetti contribuiscono
Protezione dell’Ambiente
CORALLO - Correct Enjoyment (and Awareness Raising) of Natura 2000 Locations
PROGETTI
SEA MARVEL - Save, Enhance, Admire Marine Versatile Life
SenHAR - Campagne di sensibilizzazione per una armonizzazione Italo-Maltese…
AMPPA - Aree Marine Protette e Pesca Artigianale Gestione integrata…
FAST - Fight Alien Species Transborder
BIOBLU - Robotic BIOremediation for coastal debris in BLUE Flag beach and in a MPA

## Slide 31: REGOLE PER LA COMUNICAZIONE – ICONE SPECIFICHE
ICONE SPECIFICHE E COLORI
Per identificare immediatamente gli obiettivi tematici del programma a cui i progetti contribuiscono
Combattere il cambiamento climatico & Prevenzione dei Rischi
i-WaveNET- Implementazione di un sistema innovativo di monitoraggio dello stato del mare in scenari di cambiamento climatico
PROGETTI

## Slide 32: REGOLE PER LA COMUNICAZIONE – ICONE SPECIFICHE
TIPOLOGIA DI LOGO

## Slide 33: REGOLE PER LA COMUNICAZIONE
PIANO DI COMUNICAZION
Il Partner responsabile del WP "Attività di comunicazione" è responsabile dell'elaborazione del Piano di Comunicazione del progetto
Strategia
Obiettivi specifici e generali
CONTENUTI PRINCIPALI
Target group
Azioni
Costi
Indicatori per il monitoraggio

## Slide 34: REGOLE PER LA COMUNICAZIONE
OBBLIGHI - HIGHLIGHTS
Website di progetto
fornendo, tra l'altro, una descrizione dell'operazione, i suoi obiettivi e risultati sul sito web del progetto, evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea
Infrastrutture, operazioni di costruzione, acquisto di attrezzature
collocare un tabellone temporaneo relativamente grande in un luogo facilmente visibile al pubblico, durante l'attuazione dell'operazione
posizionare una targa permanente o una grande tavola in un luogo facilmente visibile al pubblico entro tre mesi dal completamento di un'operazione
Pubblicazioni
“Copia gratuita”, il materiale prodotto nell'ambito del progetto non può essere venduto
“Il contenuto di questa pubblicazione non riflette l'opinione ufficiale dell'Unione Europea. La responsabilità per le informazioni e le opinioni espresse ricade interamente sull'autore (nome e cognome )

## Slide 35
MONITORAGGIO
FINANZIARIO
MONITORAGGIO
FISICO
MONITORAGGIO
PROCEDURALE
Prende in considerazione l'andamento delle spese di ciascun beneficiario
Prende in considerazione lo stato di avanzamento dell'impegno di ciascun beneficiario (contratto firmato, lettere di ordine ecc.)
Prende in considerazione i progressi nell'attuazione del progetto per quanto riguarda gli output e i risultati
Sistema di Monitoraggio Ulysses
Domanda di Reimborso
SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL PROGETTO

## Slide 36
Ulysses
Sistema Informatico di scambio dati elettronico

## Slide 37
Accesso al sistema
Struttura del sistema
Profilo Utente
Sistema Ulysses
Ulysses è un'applicazione web per la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e la verifica del Programma
Ciclo di Vita del Progetto
Archivio Documentale
Principali caratteristiche

## Slide 38
ACCESSO AL SISTEMA
https://ulysses.regione.sicilia.it/ITMAL14-20/
PROFILI UTENTE
Lead Partner
Partner

## Slide 39
Gestione del Programma
STRUTTURA DEL SISTEMA
SEZIONI PRINCIPALI
Amministrazione
Gestione del Progetto

## Slide 40
CICLO DI VITA DEL PROGETTO
Inizio del progetto
Ammissibilità al contributo
Implementazione
SC
Lead Partner
Partner

## Slide 41
Implementazione
  Affidi
  Spese e pagamenti
  Flusso di Validazione
  Domanda di Rimborso
  Trasferimenti
  Archivio Documentale
Inizio
Ammissibilità al contributo
Implementazione
Azioni principali
CICLO DI VITA DEL PROGETTO

## Slide 42
Partner:
Lead Parter:
Partner
Controllore di Primo Livello
Partner
Lead Partner
DdR
Lead Partner
DdR
Controllore di Primo Livello
FLUSSO DI VALIDAZIONE

## Slide 43
Flusso di validazione della Domanda di Rimborso:
SC
AdG
AdC
FLUSSO DI VALIDAZIONE

## Slide 44
ARCHIVIO DOCUMENTALE

## Slide 45
GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE
Segretariato Congiunto
Marco Sambataro coordinatore
marco.sambataro@regione.sicilia.it
Chiara Di Bella responsabile dell’attuazione
chiara.dibella@regione.sicilia.it
Ilva Parlato responsabile del monitoraggio
Ilva.parlato@regione.sicilia.it
Antonella Madonia assistente di programma
antonella.madonia@regione.sicilia.it
stc.italia-malta@regione.sicilia.it